## Sheet1
Capítulo | Coste | Fecha inicio | Duración (meses)
Actuaciones previas | 19.2 | 2025-04-24 | 3
Demoliciones | 852.96 | 2025-04-24 | 3
Acondicionamiento del terreno | 58389.36 | 2025-04-24 | 3
Cimentaciones | 56729.28 | 2025-06-24 | 4
Estructuras | 255559.44 | 2025-08-24 | 4
Fachadas y particiones | 209268.24 | 2025-12-24 | 4
Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares | 237296.64 | 2026-02-24 | 5
Remates y ayudas | 26652.24 | 2026-04-24 | 6
Instalaciones | 430490.88 | 2026-02-24 | 6
Aislamientos e impermeabilizaciones | 32871.6 | 2025-08-24 | 3
Cubiertas | 75818.4 | 2025-10-24 | 2
Revestimientos y trasdosados | 473745.6 | 2026-04-24 | 5
Señalización y equipamiento | 154681.92 | 2026-07-24 | 2
Urbanización interior de la parcela | 354987.12 | 2026-05-24 | 4
Gestión de residuos | 24923.04 | 2025-04-24 | 17
Control de calidad y ensayos | 1374 | 2026-06-24 | 5
Seguridad y salud | 6340.08 | 2025-04-24 | 17